## Шевч,4
№ ПП | КОД | НАЗВАНИЕ РАБОТЫ | ИЗМЕРИТЕЛЬ | КОЛ-ВО ЕД. ИЗМ. | ПЕРИОДИЧ- НОСТЬ В ГОД | ТРУД. РЕСУРСЫ, РУБ. | МАТЕР. РЕСУРСЫ, РУБ. | МАШ. МЕХ., РУБ. | НАКЛ. РАСХОДЫ, РУБ. | СТОИМОСТЬ, РУБ.
План работ на 2024г.-Шевченко, 4
1 | 2.3.1.1 | Смена горизонтальных участков трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 50 мм | 100 м трубопроводов | 0.04 | 2 | 1251.1616 | 1736.4132 | 0 | 390.3624 | 3377.9373
2 | 2.3.1.2 | Смена горизонтальных участков трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 100 мм | 100 м трубопроводов | 0.02 | 2 | 663.0728 | 1390.5137 | 0 | 206.8787 | 2260.4653
3 | 1.8.1.3.1 | Постановка заплат на покрытия из мягкой кровли | 100 м2 покрытий | 0.02 | 1 | 78.2032 | 836.9028 | 4.0961 | 24.7029 | 943.9049
4 | 1.8.2.2.1 | Смена мягкой кровли в два слоя отдельными местами | 100 м2 сменяемого покрытия | 0.02 | 1 | 150.5979 | 1627.5173 | 7.8342 | 47.5328 | 1833.4822
5 | 2.3.3.3.3 | Подчеканка раструбов чугунных канализационных труб диаметром до 100 мм | 100 раструбов | 0.03 | 3 | 1234.0602 | 258.4497 | 0 | 385.0268 | 1877.5366
6 | 2.3.4 | Устранение засоров внутренних канализационных трубопроводов | 100 м трубы | 0.02 | 2 | 95.5096 | 30.24 | 0 | 29.799 | 155.5487
7 | 2.3.5 | Заделка стыков соединений стояков внутренних водостоков | 100 соединений | 0.02 | 2 | 293.1484 | 4417.3342 | 0 | 91.4623 | 4801.9449
8 | 1.8.1.3.1 | Постановка заплат на покрытия из мягкой кровли | 100 м2 покрытий | 0.02 | 2 | 156.4063 | 1673.8056 | 8.1921 | 49.4057 | 1887.8097
9 | 1.8.2.2.1 | Смена мягкой кровли в два слоя отдельными местами | 100 м2 сменяемого покрытия | 0.01 | 1 | 75.299 | 813.7587 | 3.9171 | 23.7664 | 916.7411
25 | 1.8.10.1 | Смена покрытия парапетов или брандмауэров без обделки боковых сторон при ширине покрытия до 1 м | 100 м | 0.2 | 1 | 2869.2043 | 9732.3823 | 0 | 895.1917 | 13496.7784
10 | 1.8.2.2.4 | Покрытие старых рулонных кровель готовым составом (мастикой) | 100 м2 покрытий | 0.02 | 2 | 91.5854 | 355.5594 | 9.0028 | 29.5053 | 485.6529
13 | 1.9.1.16 | Смена пружины | 1 пружина | 2 | 2 | 501.4148 | 273.543 | 0 | 156.4414 | 931.3992
14 | 1.9.1.17 | Смена ручки дверной | 1 ручка | 1 | 1 | 35.4615 | 158.4315 | 0 | 11.064 | 204.957
15 | 1.9.1.19 | Смена замков накладных | 100 замков | 0.01 | 1 | 252.4859 | 655.7151 | 0 | 78.7756 | 986.9766
17 | 2.5.4 | Ремонт, замена внутридомовых электрических сетей | 1000 пог.м. | 0.006 | 3 | 851.076 | 1378.3703 | 0 | 265.5357 | 2494.982
18 | 2.5.7.1 | Замена выключателя | 1 выключатель | 2 | 2 | 179.6716 | 176.7456 | 0 | 56.0575 | 412.4747
19 | 2.5.7.2 | Замена светильника с лампами накаливания или энергосберегающими лампами | 1 светильник | 4 | 4 | 3805.069 | 7665.6937 | 0 | 1187.1815 | 12657.9442
20 | 2.5.7.4 | Ремонт светильника с лампами накаливания или энергосберегающими лампами | 1 светильник | 4 | 4 | 605.2096 | 703.6992 | 0 | 188.8254 | 1497.7342
21 | 2.5.7.6 | Замена лампы накаливания на энергосберегательную | 1 лампа | 4 | 4 | 359.3432 | 2256.4704 | 0 | 112.1151 | 2727.9287
22 | 2.2.1.1.1 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 15 мм | 100 м трубопроводов | 0.02 | 2 | 704.7591 | 722.9981 | 0 | 219.8848 | 1647.642
23 | 2.2.1.1.2 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 20 мм | 100 м трубопроводов | 0.04 | 4 | 3112.535 | 4058.7767 | 0 | 971.1109 | 8142.4226
24 | 2.2.1.7.1 | Смена сгонов у трубопроводов диаметром до 20 мм | 100 сгонов | 0.04 | 4 | 1074.1606 | 1112.8216 | 0 | 335.1381 | 2522.1204
25 | 2.2.1.8.4 | Уплотнение сгонов с применением ленты ФУМ (без разборки сгонов) диаметром до 50 мм | 1 сгон | 2 | 2 | 122.9332 | 24.2182 | 0 | 38.3552 | 185.5065
26 | 2.2.3.8.2 | Гидравлическое испытание теплообменника (водонагревателя) поверхностью нагрева до 75 кв.м | 1 теплообменник (бойлер) | 1 | 1 | 4122.7215 | 0 | 0 | 1286.2891 | 5409.0106
27 | 2.2.4 | Теплоизоляция сетей горячего водоснабжения | 100 м2 утепленного участка | 0.02 | 2 | 692.8079 | 12942.7844 | 0 | 216.1561 | 13851.7483
28 | 2.2.6.1 | Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм | 100 шт. | 0.02 | 2 | 761.9346 | 687.5424 | 0 | 237.7236 | 1687.2006
30 | 2.1.2.1.1 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 15 мм | 100 м трубопровода | 0.01 | 1 | 192.6031 | 130.7427 | 0 | 60.0922 | 383.438
31 | 2.1.2.1.2 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 20 мм | 100 м трубопровода | 0.02 | 2 | 808.933 | 633.3826 | 0 | 252.3871 | 1694.7026
32 | 2.1.3.5.1 | Прочистка и промывка отопительных приборов радиаторов весом до 80 кг внутри здания | 100 приборов | 0.02 | 2 | 2757.4862 | 85.6305 | 0 | 860.3357 | 3703.4525
33 | 2.1.3.5.4 | Прочистка и промывка отопительных приборов ребристых труб внутри здания | 100 приборов | 0.01 | 1 | 525.0666 | 133.8469 | 0 | 163.8208 | 822.7343
34 | 2.1.4.1 | Текущий ремонт водоводяных подогревателей | 1 подогреватель | 1 | 1 | 1443.0608 | 9459.7335 | 0 | 450.235 | 11353.0293
35 | 2.1.5.3.4 | Изоляция трубопроводов изделиями вспененного полиэтилена толщиной 8 мм | 10 м трубопровода | 0.2 | 1 | 96.5732 | 427.6117 | 0 | 30.1308 | 554.3157
36 | 2.1.8.3.1 | Ремонт насосов малой мощности, диаметр патрубка 25 мм | 100 насосов | 0.01 | 1 | 1874.6 | 123.5745 | 0 | 584.8752 | 2583.0497
37 | 2.1.8.8.1 | Смена вентиля диаметром до 25 мм | 100 вентилей | 0.01 | 1 | 121.6384 | 133.0168 | 0 | 37.9512 | 292.6063
38 | 2.1.8.8.2 | Смена вентиля диаметром 25 мм | 100 вентилей | 0.04 | 4 | 1946.2144 | 3142.4745 | 0 | 607.2189 | 5695.9078
40 | 2.1.8.9.1 | Установка кранов для спуска воздуха из системы, диаметр крана 15-20 мм | 100 кранов | 0.04 | 4 | 4138.904 | 7305.1833 | 0 | 1291.338 | 12735.4253
42 | 2.1.9.4.1 | Установка запорных вентилей на радиаторах, диаметром 10-15 мм | 1 прибор | 1 | 1 | 134.957 | 1261.0566 | 0 | 42.1066 | 1438.1202
ИТОГО: | [5 empty] | 38179.8688 | 78526.9408 | 33.0423 | 11914.7795 | 128654.6314

## Шевч,2
№ ПП | КОД | НАЗВАНИЕ РАБОТЫ | ИЗМЕРИТЕЛЬ | КОЛ-ВО ЕД. ИЗМ. | ПЕРИОДИЧ- НОСТЬ В ГОД | ТРУД. РЕСУРСЫ, РУБ. | МАТЕР. РЕСУРСЫ, РУБ. | МАШ. МЕХ., РУБ. | НАКЛ. РАСХОДЫ, РУБ. | СТОИМОСТЬ, РУБ.
План работ на 2024г.-Шевченко, 2
1 | 2.3.1.1 | Смена горизонтальных участков трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 50 мм | 100 м трубопроводов | 0.04 | 2 | 1251.1616 | 1736.4132 | 0 | 390.3624 | 3377.9373
2 | 2.3.1.2 | Смена горизонтальных участков трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 100 мм | 100 м трубопроводов | 0.02 | 2 | 663.0728 | 1390.5137 | 0 | 206.8787 | 2260.4653
3 | 1.8.1.3.1 | Постановка заплат на покрытия из мягкой кровли | 100 м2 покрытий | 0.06 | 3 | 703.8284 | 7532.1252 | 36.8645 | 222.3257 | 8495.1438
4 | 1.8.2.2.1 | Смена мягкой кровли в два слоя отдельными местами | 100 м2 сменяемого покрытия | 0.06 | 3 | 1355.3813 | 14647.6559 | 70.5076 | 427.7952 | 16501.34
5 | 2.3.3.3.3 | Подчеканка раструбов чугунных канализационных труб диаметром до 100 мм | 100 раструбов | 0.02 | 2 | 548.4712 | 114.8665 | 0 | 171.123 | 834.4607
6 | 2.3.4 | Устранение засоров внутренних канализационных трубопроводов | 100 м трубы | 0.02 | 2 | 95.5096 | 30.24 | 0 | 29.799 | 155.5487
7 | 2.3.5 | Заделка стыков соединений стояков внутренних водостоков | 100 соединений | 0.03 | 3 | 659.5839 | 9939.0019 | 0 | 205.7902 | 10804.376
8 | 1.8.1.3.1 | Постановка заплат на покрытия из мягкой кровли | 100 м2 покрытий | 0.04 | 4 | 625.6252 | 6695.2224 | 32.7684 | 197.6229 | 7551.2389
9 | 1.8.2.2.1 | Смена мягкой кровли в два слоя отдельными местами | 100 м2 сменяемого покрытия | 0.01 | 1 | 75.299 | 813.7587 | 3.9171 | 23.7664 | 916.7411
25 | 1.8.10.1 | Смена покрытия парапетов или брандмауэров без обделки боковых сторон при ширине покрытия до 1 м | 100 м | 0.2 | 1 | 2869.2043 | 9732.3823 | 0 | 895.1917 | 13496.7784
10 | 1.8.2.2.4 | Покрытие старых рулонных кровель готовым составом (мастикой) | 100 м2 покрытий | 0.02 | 2 | 91.5854 | 355.5594 | 9.0028 | 29.5053 | 485.6529
11 | 1.9.1.10 | Смена дверных петель при одной сменяемой петле в полотне | 10 петель | 1 | 1 | 1440.234 | 373.5634 | 0 | 449.353 | 2263.1504
12 | 1.9.1.15 | Укрепление наличников дверных проемов | 1 п.м. наличника | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | 1.9.1.16 | Смена пружины | 1 пружина | 2 | 2 | 501.4148 | 273.543 | 0 | 156.4414 | 931.3992
14 | 1.9.1.17 | Смена ручки дверной | 1 ручка | 1 | 1 | 35.4615 | 158.4315 | 0 | 11.064 | 204.957
15 | 1.9.1.19 | Смена замков накладных | 100 замков | 0.01 | 1 | 252.4859 | 655.7151 | 0 | 78.7756 | 986.9766
17 | 2.5.4 | Ремонт, замена внутридомовых электрических сетей | 1000 пог.м. | 0.02 | 2 | 1891.28 | 3063.0451 | 0 | 590.0794 | 5544.4045
18 | 2.5.7.1 | Замена выключателя | 1 выключатель | 2 | 1 | 89.8358 | 88.3728 | 0 | 28.0288 | 206.2374
19 | 2.5.7.2 | Замена светильника с лампами накаливания или энергосберегающими лампами | 1 светильник | 4 | 4 | 3805.069 | 7665.6937 | 0 | 1187.1815 | 12657.9442
20 | 2.5.7.4 | Ремонт светильника с лампами накаливания или энергосберегающими лампами | 1 светильник | 2 | 2 | 151.3024 | 175.9248 | 0 | 47.2063 | 374.4335
21 | 2.5.7.6 | Замена лампы накаливания на энергосберегательную | 1 лампа | 2 | 2 | 89.8358 | 564.1176 | 0 | 28.0288 | 681.9822
22 | 2.2.1.1.1 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 15 мм | 100 м трубопроводов | 0.02 | 2 | 704.7591 | 722.9981 | 0 | 219.8848 | 1647.642
23 | 2.2.1.1.2 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 20 мм | 100 м трубопроводов | 0.02 | 2 | 778.1337 | 1014.6942 | 0 | 242.7777 | 2035.6056
24 | 2.2.1.7.1 | Смена сгонов у трубопроводов диаметром до 20 мм | 100 сгонов | 0.02 | 2 | 268.5402 | 278.2054 | 0 | 83.7845 | 630.5301
25 | 2.2.1.8.4 | Уплотнение сгонов с применением ленты ФУМ (без разборки сгонов) диаметром до 50 мм | 1 сгон | 2 | 2 | 122.9332 | 24.2182 | 0 | 38.3552 | 185.5065
26 | 2.2.3.8.2 | Гидравлическое испытание теплообменника (водонагревателя) поверхностью нагрева до 75 кв.м | 1 теплообменник (бойлер) | 1 | 1 | 4122.7215 | 0 | 0 | 1286.2891 | 5409.0106
27 | 2.2.4 | Теплоизоляция сетей горячего водоснабжения | 100 м2 утепленного участка | 0.02 | 2 | 692.8079 | 12942.7844 | 0 | 216.1561 | 13851.7483
28 | 2.2.6.1 | Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм | 100 шт. | 0.02 | 2 | 761.9346 | 687.5424 | 0 | 237.7236 | 1687.2006
29 | 2.2.6.2 | Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 32 мм | 100 шт. | 0.02 | 2 | 968.8798 | 1495.8885 | 0 | 302.2905 | 2767.0588
30 | 2.1.2.1.1 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 15 мм | 100 м трубопровода | 0.02 | 2 | 770.4124 | 522.971 | 0 | 240.3687 | 1533.752
31 | 2.1.2.1.2 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 20 мм | 100 м трубопровода | 0.02 | 2 | 808.933 | 633.3826 | 0 | 252.3871 | 1694.7026
32 | 2.1.3.5.1 | Прочистка и промывка отопительных приборов радиаторов весом до 80 кг внутри здания | 100 приборов | 0.02 | 2 | 2757.4862 | 85.6305 | 0 | 860.3357 | 3703.4525
33 | 2.1.3.5.4 | Прочистка и промывка отопительных приборов ребристых труб внутри здания | 100 приборов | 0.01 | 1 | 525.0666 | 133.8469 | 0 | 163.8208 | 822.7343
34 | 2.1.4.1 | Текущий ремонт водоводяных подогревателей | 1 подогреватель | 1 | 1 | 1443.0608 | 9459.7335 | 0 | 450.235 | 11353.0293
35 | 2.1.5.3.4 | Изоляция трубопроводов изделиями вспененного полиэтилена толщиной 8 мм | 10 м трубопровода | 0.2 | 1 | 96.5732 | 427.6117 | 0 | 30.1308 | 554.3157
36 | 2.1.8.3.1 | Ремонт насосов малой мощности, диаметр патрубка 25 мм | 100 насосов | 0.01 | 1 | 1874.6 | 123.5745 | 0 | 584.8752 | 2583.0497
37 | 2.1.8.8.1 | Смена вентиля диаметром до 25 мм | 100 вентилей | 0.01 | 1 | 121.6384 | 133.0168 | 0 | 37.9512 | 292.6063
38 | 2.1.8.8.2 | Смена вентиля диаметром 25 мм | 100 вентилей | 0.02 | 2 | 486.5536 | 785.6186 | 0 | 151.8047 | 1423.9769
39 | 2.1.8.8.3 | Смена вентиля диаметром свыше 26 до 50 мм | 100 вентилей | 0.02 | 2 | 486.5536 | 1550.2275 | 0 | 151.8047 | 2188.5859
40 | 2.1.8.9.1 | Установка кранов для спуска воздуха из системы, диаметр крана 15-20 мм | 100 кранов | 0.03 | 3 | 2328.1335 | 4109.1656 | 0 | 726.3777 | 7163.6767
42 | 2.1.9.4.1 | Установка запорных вентилей на радиаторах, диаметром 10-15 мм | 1 прибор | 1 | 1 | 134.957 | 1261.0566 | 0 | 42.1066 | 1438.1202
ИТОГО: | [5 empty] | 37450.3201 | 102398.3134 | 153.0604 | 11695.779 | 151697.4729

## Шевч,1а
№ ПП | КОД | НАЗВАНИЕ РАБОТЫ | ИЗМЕРИТЕЛЬ | КОЛ-ВО ЕД. ИЗМ. | ПЕРИОДИЧ- НОСТЬ В ГОД | ТРУД. РЕСУРСЫ, РУБ. | МАТЕР. РЕСУРСЫ, РУБ. | МАШ. МЕХ., РУБ. | НАКЛ. РАСХОДЫ, РУБ. | СТОИМОСТЬ, РУБ.
План работ на 2024г.-Шевченко, 1а
1 | 2.3.1.1 | Смена горизонтальных участков трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 50 мм | 100 м трубопроводов | 0.08 | 2 | 2502.3232 | 3472.8265 | 0 | 780.7248 | 6755.8745
2 | 2.3.1.2 | Смена горизонтальных участков трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 100 мм | 100 м трубопроводов | 0.08 | 4 | 5304.5824 | 11124.11 | 0 | 1655.0297 | 18083.7221
3 | 1.8.1.3.1 | Постановка заплат на покрытия из мягкой кровли | 100 м2 покрытий | 0.01 | 1 | 39.1016 | 418.4514 | 2.048 | 12.3514 | 471.9524
4 | 1.8.2.2.1 | Смена мягкой кровли в два слоя отдельными местами | 100 м2 сменяемого покрытия | 0.02 | 2 | 301.1958 | 3255.0346 | 15.6684 | 95.0656 | 3666.9644
5 | 2.3.3.3.3 | Подчеканка раструбов чугунных канализационных труб диаметром до 100 мм | 100 раструбов | 0.04 | 4 | 2193.8848 | 459.4661 | 0 | 684.4921 | 3337.8429
6 | 2.3.4 | Устранение засоров внутренних канализационных трубопроводов | 100 м трубы | 0.06 | 6 | 859.5868 | 272.1602 | 0 | 268.1911 | 1399.938
7 | 2.3.5 | Заделка стыков соединений стояков внутренних водостоков | 100 соединений | 0.03 | 3 | 659.5839 | 9939.0019 | 0 | 205.7902 | 10804.376
8 | 1.8.1.3.1 | Постановка заплат на покрытия из мягкой кровли | 100 м2 покрытий | 0.02 | 2 | 156.4063 | 1673.8056 | 8.1921 | 49.4057 | 1887.8097
9 | 1.8.2.2.1 | Смена мягкой кровли в два слоя отдельными местами | 100 м2 сменяемого покрытия | 0.03 | 3 | 677.6907 | 7323.8279 | 35.2538 | 213.8976 | 8250.67
10 | 1.8.2.2.4 | Покрытие старых рулонных кровель готовым составом (мастикой) | 100 м2 покрытий | 0.02 | 2 | 91.5854 | 355.5594 | 9.0028 | 29.5053 | 485.6529
11 | 1.9.1.10 | Смена дверных петель при одной сменяемой петле в полотне | 10 петель | 1 | 1 | 1440.234 | 373.5634 | 0 | 449.353 | 2263.1504
12 | 1.9.1.15 | Укрепление наличников дверных проемов | 1 п.м. наличника | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | 1.9.1.16 | Смена пружины | 1 пружина | 2 | 2 | 501.4148 | 273.543 | 0 | 156.4414 | 931.3992
14 | 1.9.1.17 | Смена ручки дверной | 1 ручка | 1 | 1 | 35.4615 | 158.4315 | 0 | 11.064 | 204.957
15 | 1.9.1.19 | Смена замков накладных | 100 замков | 0.01 | 1 | 252.4859 | 655.7151 | 0 | 78.7756 | 986.9766
16 | 1.9.1.20 | Смена замков врезных | 100 замков | 0.01 | 1 | 173.0521 | 690.9963 | 0 | 53.9923 | 918.0407
17 | 2.5.4 | Ремонт, замена внутридомовых электрических сетей | 1000 пог.м. | 0.02 | 2 | 1891.28 | 3063.0451 | 0 | 590.0794 | 5544.4045
18 | 2.5.7.1 | Замена выключателя | 1 выключатель | 2 | 2 | 179.6716 | 176.7456 | 0 | 56.0575 | 412.4747
19 | 2.5.7.2 | Замена светильника с лампами накаливания или энергосберегающими лампами | 1 светильник | 4 | 4 | 3805.069 | 7665.6937 | 0 | 1187.1815 | 12657.9442
20 | 2.5.7.4 | Ремонт светильника с лампами накаливания или энергосберегающими лампами | 1 светильник | 5 | 5 | 945.64 | 1099.53 | 0 | 295.0397 | 2340.2097
21 | 2.5.7.6 | Замена лампы накаливания на энергосберегательную | 1 лампа | 5 | 5 | 561.4737 | 3525.735 | 0 | 175.1798 | 4262.3886
22 | 2.2.1.1.1 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 15 мм | 100 м трубопроводов | 0.05 | 3 | 2642.8466 | 2711.2429 | 0 | 824.5681 | 6178.6576
23 | 2.2.1.1.2 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 20 мм | 100 м трубопроводов | 0.05 | 3 | 2918.0015 | 3805.1032 | 0 | 910.4165 | 7633.5212
24 | 2.2.1.7.1 | Смена сгонов у трубопроводов диаметром до 20 мм | 100 сгонов | 0.03 | 3 | 604.2154 | 625.9622 | 0 | 188.5152 | 1418.6927
25 | 2.2.1.8.4 | Уплотнение сгонов с применением ленты ФУМ (без разборки сгонов) диаметром до 50 мм | 1 сгон | 4 | 4 | 491.7328 | 96.8726 | 0 | 153.4206 | 742.0261
26 | 2.2.3.8.2 | Гидравлическое испытание теплообменника (водонагревателя) поверхностью нагрева до 75 кв.м | 1 теплообменник (бойлер) | 1 | 1 | 4122.7215 | 0 | 0 | 1286.2891 | 5409.0106
27 | 2.2.4 | Теплоизоляция сетей горячего водоснабжения | 100 м2 утепленного участка | 0.02 | 2 | 692.8079 | 12942.7844 | 0 | 216.1561 | 13851.7483
28 | 2.2.6.1 | Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм | 100 шт. | 0.02 | 2 | 761.9346 | 687.5424 | 0 | 237.7236 | 1687.2006
29 | 2.2.6.2 | Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 32 мм | 100 шт. | 0.02 | 2 | 968.8798 | 1495.8885 | 0 | 302.2905 | 2767.0588
30 | 2.1.2.1.1 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 15 мм | 100 м трубопровода | 0.04 | 4 | 3081.6494 | 2091.884 | 0 | 961.4746 | 6135.0081
31 | 2.1.2.1.2 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 20 мм | 100 м трубопровода | 0.04 | 2 | 1617.866 | 1266.7651 | 0 | 504.7742 | 3389.4053
32 | 2.1.3.5.1 | Прочистка и промывка отопительных приборов радиаторов весом до 80 кг внутри здания | 100 приборов | 0.02 | 2 | 2757.4862 | 85.6305 | 0 | 860.3357 | 3703.4525
33 | 2.1.3.5.4 | Прочистка и промывка отопительных приборов ребристых труб внутри здания | 100 приборов | 0.02 | 2 | 2100.2664 | 535.3876 | 0 | 655.2831 | 3290.9372
34 | 2.1.4.1 | Текущий ремонт водоводяных подогревателей | 1 подогреватель | 1 | 1 | 1443.0608 | 9459.7335 | 0 | 450.235 | 11353.0293
35 | 2.1.5.3.4 | Изоляция трубопроводов изделиями вспененного полиэтилена толщиной 8 мм | 10 м трубопровода | 0.2 | 1 | 96.5732 | 427.6117 | 0 | 30.1308 | 554.3157
36 | 2.1.8.3.1 | Ремонт насосов малой мощности, диаметр патрубка 25 мм | 100 насосов | 0.01 | 1 | 1874.6 | 123.5745 | 0 | 584.8752 | 2583.0497
37 | 2.1.8.8.1 | Смена вентиля диаметром до 25 мм | 100 вентилей | 0.02 | 2 | 486.5536 | 532.0671 | 0 | 151.8047 | 1170.4254
38 | 2.1.8.8.2 | Смена вентиля диаметром 25 мм | 100 вентилей | 0.02 | 2 | 486.5536 | 785.6186 | 0 | 151.8047 | 1423.9769
39 | 2.1.8.8.3 | Смена вентиля диаметром свыше 26 до 50 мм | 100 вентилей | 0.02 | 2 | 486.5536 | 1550.2275 | 0 | 151.8047 | 2188.5859
40 | 2.1.8.9.1 | Установка кранов для спуска воздуха из системы, диаметр крана 15-20 мм | 100 кранов | 0.03 | 3 | 2328.1335 | 4109.1656 | 0 | 726.3777 | 7163.6767
41 | 2.1.8.9.2 | Установка кранов для спуска воздуха из системы, диаметр крана 21-25 мм | 100 кранов | 0.02 | 2 | 1204.0448 | 1905.275 | 0 | 375.662 | 3484.9818
42 | 2.1.9.4.1 | Установка запорных вентилей на радиаторах, диаметром 10-15 мм | 1 прибор | 2 | 2 | 539.828 | 5044.2264 | 0 | 168.4263 | 5752.4807
ИТОГО: | [5 empty] | 54278.0327 | 106259.8057 | 70.1651 | 16939.9862 | 177547.9897

## Шевч,3а
№ ПП | КОД | НАЗВАНИЕ РАБОТЫ | ИЗМЕРИТЕЛЬ | КОЛ-ВО ЕД. ИЗМ. | ПЕРИОДИЧ- НОСТЬ В ГОД | ТРУД. РЕСУРСЫ, РУБ. | МАТЕР. РЕСУРСЫ, РУБ. | МАШ. МЕХ., РУБ. | НАКЛ. РАСХОДЫ, РУБ. | СТОИМОСТЬ, РУБ.
План работ на 2024г.-Шевченко, 3а
1 | 2.3.1.1 | Смена горизонтальных участков трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 50 мм | 100 м трубопроводов | 0.12 | 4 | 7506.9696 | 10418.4794 | 0 | 2342.1745 | 20267.6236
2 | 2.3.1.2 | Смена горизонтальных участков трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 100 мм | 100 м трубопроводов | 0.08 | 4 | 5304.5824 | 11124.11 | 0 | 1655.0297 | 18083.7221
3 | 1.8.1.3.1 | Постановка заплат на покрытия из мягкой кровли | 100 м2 покрытий | 0.01 | 1 | 39.1016 | 418.4514 | 2.048 | 12.3514 | 471.9524
4 | 1.8.2.2.1 | Смена мягкой кровли в два слоя отдельными местами | 100 м2 сменяемого покрытия | 0.01 | 1 | 75.299 | 813.7587 | 3.9171 | 23.7664 | 916.7411
5 | 2.3.3.3.3 | Подчеканка раструбов чугунных канализационных труб диаметром до 100 мм | 100 раструбов | 0.02 | 2 | 548.4712 | 114.8665 | 0 | 171.123 | 834.4607
6 | 2.3.4 | Устранение засоров внутренних канализационных трубопроводов | 100 м трубы | 0.02 | 2 | 95.5096 | 30.24 | 0 | 29.799 | 155.5487
7 | 2.3.5 | Заделка стыков соединений стояков внутренних водостоков | 100 соединений | 0.03 | 3 | 659.5839 | 9939.0019 | 0 | 205.7902 | 10804.376
8 | 1.8.1.3.1 | Постановка заплат на покрытия из мягкой кровли | 100 м2 покрытий | 0.02 | 2 | 156.4063 | 1673.8056 | 8.1921 | 49.4057 | 1887.8097
9 | 1.8.2.2.1 | Смена мягкой кровли в два слоя отдельными местами | 100 м2 сменяемого покрытия | 0.03 | 3 | 677.6907 | 7323.8279 | 35.2538 | 213.8976 | 8250.67
10 | 1.8.2.2.4 | Покрытие старых рулонных кровель готовым составом (мастикой) | 100 м2 покрытий | 0.02 | 2 | 91.5854 | 355.5594 | 9.0028 | 29.5053 | 485.6529
11 | 1.9.1.10 | Смена дверных петель при одной сменяемой петле в полотне | 10 петель | 1 | 1 | 1440.234 | 373.5634 | 0 | 449.353 | 2263.1504
12 | 1.9.1.15 | Укрепление наличников дверных проемов | 1 п.м. наличника | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | 1.9.1.16 | Смена пружины | 1 пружина | 2 | 2 | 501.4148 | 273.543 | 0 | 156.4414 | 931.3992
14 | 1.9.1.17 | Смена ручки дверной | 1 ручка | 1 | 1 | 35.4615 | 158.4315 | 0 | 11.064 | 204.957
15 | 1.9.1.19 | Смена замков накладных | 100 замков | 0.01 | 1 | 252.4859 | 655.7151 | 0 | 78.7756 | 986.9766
16 | 1.9.1.20 | Смена замков врезных | 100 замков | 0.01 | 1 | 173.0521 | 690.9963 | 0 | 53.9923 | 918.0407
17 | 2.5.4 | Ремонт, замена внутридомовых электрических сетей | 1000 пог.м. | 0.03 | 3 | 4255.38 | 6891.8515 | 0 | 1327.6786 | 12474.9101
18 | 2.5.7.1 | Замена выключателя | 1 выключатель | 2 | 2 | 179.6716 | 176.7456 | 0 | 56.0575 | 412.4747
19 | 2.5.7.2 | Замена светильника с лампами накаливания или энергосберегающими лампами | 1 светильник | 4 | 4 | 3805.069 | 7665.6937 | 0 | 1187.1815 | 12657.9442
20 | 2.5.7.4 | Ремонт светильника с лампами накаливания или энергосберегающими лампами | 1 светильник | 5 | 5 | 945.64 | 1099.53 | 0 | 295.0397 | 2340.2097
21 | 2.5.7.6 | Замена лампы накаливания на энергосберегательную | 1 лампа | 5 | 5 | 561.4737 | 3525.735 | 0 | 175.1798 | 4262.3886
22 | 2.2.1.1.1 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 15 мм | 100 м трубопроводов | 0.05 | 3 | 2642.8466 | 2711.2429 | 0 | 824.5681 | 6178.6576
23 | 2.2.1.1.2 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 20 мм | 100 м трубопроводов | 0.05 | 3 | 2918.0015 | 3805.1032 | 0 | 910.4165 | 7633.5212
24 | 2.2.1.7.1 | Смена сгонов у трубопроводов диаметром до 20 мм | 100 сгонов | 0.03 | 3 | 604.2154 | 625.9622 | 0 | 188.5152 | 1418.6927
25 | 2.2.1.8.4 | Уплотнение сгонов с применением ленты ФУМ (без разборки сгонов) диаметром до 50 мм | 1 сгон | 4 | 4 | 491.7328 | 96.8726 | 0 | 153.4206 | 742.0261
26 | 2.2.3.8.2 | Гидравлическое испытание теплообменника (водонагревателя) поверхностью нагрева до 75 кв.м | 1 теплообменник (бойлер) | 1 | 1 | 4122.7215 | 0 | 0 | 1286.2891 | 5409.0106
27 | 2.2.4 | Теплоизоляция сетей горячего водоснабжения | 100 м2 утепленного участка | 0.02 | 2 | 692.8079 | 12942.7844 | 0 | 216.1561 | 13851.7483
28 | 2.2.6.1 | Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм | 100 шт. | 0.03 | 3 | 1714.3528 | 1546.9703 | 0 | 534.8781 | 3796.2013
29 | 2.2.6.2 | Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 32 мм | 100 шт. | 0.02 | 2 | 968.8798 | 1495.8885 | 0 | 302.2905 | 2767.0588
30 | 2.1.2.1.1 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 15 мм | 100 м трубопровода | 0.02 | 2 | 770.4124 | 522.971 | 0 | 240.3687 | 1533.752
31 | 2.1.2.1.2 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 20 мм | 100 м трубопровода | 0.06 | 6 | 7280.3968 | 5700.4432 | 0 | 2271.4838 | 15252.3238
32 | 2.1.3.5.1 | Прочистка и промывка отопительных приборов радиаторов весом до 80 кг внутри здания | 100 приборов | 0.02 | 2 | 2757.4862 | 85.6305 | 0 | 860.3357 | 3703.4525
33 | 2.1.3.5.4 | Прочистка и промывка отопительных приборов ребристых труб внутри здания | 100 приборов | 0.01 | 1 | 525.0666 | 133.8469 | 0 | 163.8208 | 822.7343
34 | 2.1.4.1 | Текущий ремонт водоводяных подогревателей | 1 подогреватель | 1 | 1 | 1443.0608 | 9459.7335 | 0 | 450.235 | 11353.0293
35 | 2.1.5.3.4 | Изоляция трубопроводов изделиями вспененного полиэтилена толщиной 8 мм | 10 м трубопровода | 0.2 | 1 | 96.5732 | 427.6117 | 0 | 30.1308 | 554.3157
36 | 2.1.8.3.1 | Ремонт насосов малой мощности, диаметр патрубка 25 мм | 100 насосов | 0.01 | 1 | 1874.6 | 123.5745 | 0 | 584.8752 | 2583.0497
37 | 2.1.8.8.1 | Смена вентиля диаметром до 25 мм | 100 вентилей | 0.04 | 4 | 1946.2144 | 2128.2683 | 0 | 607.2189 | 4681.7016
38 | 2.1.8.8.2 | Смена вентиля диаметром 25 мм | 100 вентилей | 0.02 | 2 | 486.5536 | 785.6186 | 0 | 151.8047 | 1423.9769
39 | 2.1.8.8.3 | Смена вентиля диаметром свыше 26 до 50 мм | 100 вентилей | 0.02 | 2 | 486.5536 | 1550.2275 | 0 | 151.8047 | 2188.5859
40 | 2.1.8.9.1 | Установка кранов для спуска воздуха из системы, диаметр крана 15-20 мм | 100 кранов | 0.05 | 5 | 6467.0375 | 11414.3489 | 0 | 2017.7157 | 19899.1021
41 | 2.1.8.9.2 | Установка кранов для спуска воздуха из системы, диаметр крана 21-25 мм | 100 кранов | 0.02 | 2 | 1204.0448 | 1905.275 | 0 | 375.662 | 3484.9818
42 | 2.1.9.4.1 | Установка запорных вентилей на радиаторах, диаметром 10-15 мм | 1 прибор | 2 | 2 | 539.828 | 5044.2264 | 0 | 168.4263 | 5752.4807
ИТОГО: | [5 empty] | 67338.4685 | 126230.5062 | 58.4138 | 21014.0228 | 214641.4112

## Базарная,4
№ ПП | КОД | НАЗВАНИЕ РАБОТЫ | ИЗМЕРИТЕЛЬ | КОЛ-ВО ЕД. ИЗМ. | ПЕРИОДИЧ- НОСТЬ В ГОД | ТРУД. РЕСУРСЫ, РУБ. | МАТЕР. РЕСУРСЫ, РУБ. | МАШ. МЕХ., РУБ. | НАКЛ. РАСХОДЫ, РУБ. | СТОИМОСТЬ, РУБ.
План работ на 2024г.-Базарная,4
1 | 2.3.1.1 | Смена горизонтальных участков трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 50 мм | 100 м трубопроводов | 0.04 | 2 | 1251.1616 | 1736.4132 | 0 | 390.3624 | 3377.9373
2 | 2.3.1.2 | Смена горизонтальных участков трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 100 мм | 100 м трубопроводов | 0.03 | 3 | 1491.9138 | 3128.6559 | 0 | 465.4771 | 5086.0468
3 | 2.3.1.3 | Смена вертикальных участков трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 50 мм | 100 м трубопроводов | 0.09 | 3 | 4222.6704 | 5860.3947 | 0 | 1317.4732 | 11400.5383
4 | 2.3.1.4 | Смена вертикальных участков трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 100 мм | 100 м трубопроводов | 0.06 | 3 | 2983.8276 | 6257.3118 | 0 | 930.9542 | 10172.0937
5 | 1.8.1.3.1 | Постановка заплат на покрытия из мягкой кровли | 100 м2 покрытий | 0.02 | 2 | 156.4063 | 1673.8056 | 8.1921 | 49.4057 | 1887.8097
6 | 1.8.2.2.1 | Смена мягкой кровли в два слоя отдельными местами | 100 м2 сменяемого покрытия | 0.02 | 2 | 301.1958 | 3255.0346 | 15.6684 | 95.0656 | 3666.9644
7 | 2.3.3.3.3 | Подчеканка раструбов чугунных канализационных труб диаметром до 100 мм | 100 раструбов | 0.03 | 3 | 1234.0602 | 258.4497 | 0 | 385.0268 | 1877.5366
8 | 2.3.4 | Устранение засоров внутренних канализационных трубопроводов | 100 м трубы | 0.03 | 3 | 214.8967 | 68.04 | 0 | 67.0478 | 349.9845
9 | 2.3.5 | Заделка стыков соединений стояков внутренних водостоков | 100 соединений | 0.03 | 3 | 659.5839 | 9939.0019 | 0 | 205.7902 | 10804.376
10 | 1.8.1.3.1 | Постановка заплат на покрытия из мягкой кровли | 100 м2 покрытий | 0.02 | 2 | 156.4063 | 1673.8056 | 8.1921 | 49.4057 | 1887.8097
11 | 1.8.2.2.1 | Смена мягкой кровли в два слоя отдельными местами | 100 м2 сменяемого покрытия | 0.01 | 1 | 75.299 | 813.7587 | 3.9171 | 23.7664 | 916.7411
12 | 1.8.10.1 | Смена покрытия парапетов или брандмауэров без обделки боковых сторон при ширине покрытия до 1 м | 100 м | 0.2 | 1 | 2869.2043 | 9732.3823 | 0 | 895.1917 | 13496.7784
13 | 1.8.2.2.4 | Покрытие старых рулонных кровель готовым составом (мастикой) | 100 м2 покрытий | 0.02 | 2 | 91.5854 | 355.5594 | 9.0028 | 29.5053 | 485.6529
14 | 1.9.1.10 | Смена дверных петель при одной сменяемой петле в полотне | 10 петель | 1 | 1 | 1440.234 | 373.5634 | 0 | 449.353 | 2263.1504
15 | 1.9.1.16 | Смена пружины | 1 пружина | 2 | 2 | 501.4148 | 273.543 | 0 | 156.4414 | 931.3992
16 | 1.9.1.17 | Смена ручки дверной | 1 ручка | 1 | 1 | 35.4615 | 158.4315 | 0 | 11.064 | 204.957
17 | 1.9.1.19 | Смена замков накладных | 100 замков | 0.01 | 1 | 252.4859 | 655.7151 | 0 | 78.7756 | 986.9766
18 | 2.5.4 | Ремонт, замена внутридомовых электрических сетей | 1000 пог.м. | 0.02 | 2 | 1891.28 | 3063.0451 | 0 | 590.0794 | 5544.4045
19 | 2.5.7.1 | Замена выключателя | 1 выключатель | 2 | 2 | 179.6716 | 176.7456 | 0 | 56.0575 | 412.4747
20 | 2.5.7.2 | Замена светильника с лампами накаливания или энергосберегающими лампами | 1 светильник | 2 | 2 | 951.2672 | 1916.4234 | 0 | 296.7954 | 3164.4861
21 | 2.5.7.4 | Ремонт светильника с лампами накаливания или энергосберегающими лампами | 1 светильник | 2 | 2 | 151.3024 | 175.9248 | 0 | 47.2063 | 374.4335
22 | 2.5.7.6 | Замена лампы накаливания на энергосберегательную | 1 лампа | 6 | 6 | 808.5222 | 5077.0584 | 0 | 252.2589 | 6137.8395
23 | 2.2.1.1.1 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 15 мм | 100 м трубопроводов | 0.04 | 2 | 1409.5182 | 1445.9962 | 0 | 439.7697 | 3295.284
24 | 2.2.1.1.2 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 20 мм | 100 м трубопроводов | 0.04 | 2 | 1556.2675 | 2029.3884 | 0 | 485.5555 | 4071.2113
25 | 2.2.1.7.1 | Смена сгонов у трубопроводов диаметром до 20 мм | 100 сгонов | 0.02 | 2 | 268.5402 | 278.2054 | 0 | 83.7845 | 630.5301
26 | 2.2.1.8.4 | Уплотнение сгонов с применением ленты ФУМ (без разборки сгонов) диаметром до 50 мм | 1 сгон | 2 | 2 | 122.9332 | 24.2182 | 0 | 38.3552 | 185.5065
27 | 2.2.3.8.2 | Гидравлическое испытание теплообменника (водонагревателя) поверхностью нагрева до 75 кв.м | 1 теплообменник (бойлер) | 1 | 1 | 4122.7215 | 0 | 0 | 1286.2891 | 5409.0106
28 | 2.2.4 | Теплоизоляция сетей горячего водоснабжения | 100 м2 утепленного участка | 0.02 | 2 | 692.8079 | 12942.7844 | 0 | 216.1561 | 13851.7483
29 | 2.2.6.1 | Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм | 100 шт. | 0.03 | 3 | 1714.3528 | 1546.9703 | 0 | 534.8781 | 3796.2013
30 | 2.2.6.2 | Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 32 мм | 100 шт. | 0.02 | 2 | 968.8798 | 1495.8885 | 0 | 302.2905 | 2767.0588
31 | 2.1.2.1.1 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 15 мм | 100 м трубопровода | 0.04 | 2 | 1540.8247 | 1045.942 | 0 | 480.7373 | 3067.504
32 | 2.1.2.1.2 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 20 мм | 100 м трубопровода | 0.04 | 2 | 1617.866 | 1266.7651 | 0 | 504.7742 | 3389.4053
33 | 2.1.3.5.1 | Прочистка и промывка отопительных приборов радиаторов весом до 80 кг внутри здания | 100 приборов | 0.06 | 6 | 24817.3762 | 770.6748 | 0 | 7743.0214 | 33331.0724
34 | 2.1.3.5.4 | Прочистка и промывка отопительных приборов ребристых труб внутри здания | 100 приборов | 0.01 | 1 | 525.0666 | 133.8469 | 0 | 163.8208 | 822.7343
35 | 2.1.4.1 | Текущий ремонт водоводяных подогревателей | 1 подогреватель | 1 | 1 | 1443.0608 | 9459.7335 | 0 | 450.235 | 11353.0293
36 | 2.1.5.3.4 | Изоляция трубопроводов изделиями вспененного полиэтилена толщиной 8 мм | 10 м трубопровода | 0.2 | 2 | 193.1464 | 855.2234 | 0 | 60.2617 | 1108.6315
37 | 2.1.8.3.1 | Ремонт насосов малой мощности, диаметр патрубка 25 мм | 100 насосов | 0.01 | 1 | 1874.6 | 123.5745 | 0 | 584.8752 | 2583.0497
38 | 2.1.8.8.1 | Смена вентиля диаметром до 25 мм | 100 вентилей | 0.03 | 3 | 1094.7456 | 1197.1509 | 0 | 341.5606 | 2633.4571
39 | 2.1.8.8.2 | Смена вентиля диаметром 25 мм | 100 вентилей | 0.03 | 3 | 1094.7456 | 1767.6419 | 0 | 341.5606 | 3203.9481
40 | 2.1.8.8.3 | Смена вентиля диаметром свыше 26 до 50 мм | 100 вентилей | 0.01 | 1 | 121.6384 | 387.5569 | 0 | 37.9512 | 547.1465
41 | 2.1.8.9.1 | Установка кранов для спуска воздуха из системы, диаметр крана 15-20 мм | 100 кранов | 0.02 | 2 | 1034.726 | 1826.2958 | 0 | 322.8345 | 3183.8563
42 | 2.1.9.4.1 | Установка запорных вентилей на радиаторах, диаметром 10-15 мм | 1 прибор | 1 | 1 | 134.957 | 1261.0566 | 0 | 42.1066 | 1438.1202
ИТОГО: | [5 empty] | 68268.6252 | 96481.9777 | 44.9725 | 21303.3213 | 186098.8967

## Гончарова,10
№ ПП | КОД | НАЗВАНИЕ РАБОТЫ | ИЗМЕРИТЕЛЬ | КОЛ-ВО ЕД. ИЗМ. | ПЕРИОДИЧ- НОСТЬ В ГОД | ТРУД. РЕСУРСЫ, РУБ. | МАТЕР. РЕСУРСЫ, РУБ. | МАШ. МЕХ., РУБ. | НАКЛ. РАСХОДЫ, РУБ. | СТОИМОСТЬ, РУБ.
План работ на 2024г.-Гончарова,10
1 | 2.3.1.1 | Смена горизонтальных участков трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 50 мм | 100 м трубопроводов | 0.08 | 2 | 2502.3232 | 3472.8265 | 0 | 780.7248 | 6755.8745
2 | 2.3.1.2 | Смена горизонтальных участков трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 100 мм | 100 м трубопроводов | 0.06 | 3 | 2983.8276 | 6257.3118 | 0 | 930.9542 | 10172.0937
3 | 1.8.1.3.1 | Постановка заплат на покрытия из мягкой кровли | 100 м2 покрытий | 0.08 | 4 | 1251.2504 | 13390.4449 | 65.5369 | 395.2457 | 15102.4779
4 | 1.8.2.2.1 | Смена мягкой кровли в два слоя отдельными местами | 100 м2 сменяемого покрытия | 0.08 | 4 | 2409.5668 | 26040.2771 | 125.3468 | 760.5249 | 29335.7156
5 | 2.3.3.3.3 | Подчеканка раструбов чугунных канализационных труб диаметром до 100 мм | 100 раструбов | 0.02 | 2 | 548.4712 | 114.8665 | 0 | 171.123 | 834.4607
6 | 2.3.4 | Устранение засоров внутренних канализационных трубопроводов | 100 м трубы | 0.02 | 2 | 95.5096 | 30.24 | 0 | 29.799 | 155.5487
7 | 2.3.5 | Заделка стыков соединений стояков внутренних водостоков | 100 соединений | 0.03 | 3 | 659.5839 | 9939.0019 | 0 | 205.7902 | 10804.376
8 | 1.8.1.3.1 | Постановка заплат на покрытия из мягкой кровли | 100 м2 покрытий | 0.02 | 2 | 156.4063 | 1673.8056 | 8.1921 | 49.4057 | 1887.8097
9 | 1.8.2.2.1 | Смена мягкой кровли в два слоя отдельными местами | 100 м2 сменяемого покрытия | 0.06 | 3 | 1355.3813 | 14647.6559 | 70.5076 | 427.7952 | 16501.34
10 | 1.8.2.2.4 | Покрытие старых рулонных кровель готовым составом (мастикой) | 100 м2 покрытий | 0.02 | 2 | 91.5854 | 355.5594 | 9.0028 | 29.5053 | 485.6529
11 | 1.9.1.10 | Смена дверных петель при одной сменяемой петле в полотне | 10 петель | 1 | 1 | 1440.234 | 373.5634 | 0 | 449.353 | 2263.1504
12 | 1.9.1.15 | Укрепление наличников дверных проемов | 1 п.м. наличника | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | 1.9.1.16 | Смена пружины | 1 пружина | 2 | 2 | 501.4148 | 273.543 | 0 | 156.4414 | 931.3992
14 | 1.9.1.17 | Смена ручки дверной | 1 ручка | 1 | 1 | 35.4615 | 158.4315 | 0 | 11.064 | 204.957
15 | 1.9.1.19 | Смена замков накладных | 100 замков | 0.01 | 1 | 252.4859 | 655.7151 | 0 | 78.7756 | 986.9766
16 | 1.9.1.20 | Смена замков врезных | 100 замков | 0.01 | 1 | 173.0521 | 690.9963 | 0 | 53.9923 | 918.0407
17 | 2.5.4 | Ремонт, замена внутридомовых электрических сетей | 1000 пог.м. | 0.02 | 2 | 1891.28 | 3063.0451 | 0 | 590.0794 | 5544.4045
18 | 2.5.7.1 | Замена выключателя | 1 выключатель | 2 | 2 | 179.6716 | 176.7456 | 0 | 56.0575 | 412.4747
19 | 2.5.7.2 | Замена светильника с лампами накаливания или энергосберегающими лампами | 1 светильник | 4 | 4 | 3805.069 | 7665.6937 | 0 | 1187.1815 | 12657.9442
20 | 2.5.7.4 | Ремонт светильника с лампами накаливания или энергосберегающими лампами | 1 светильник | 5 | 5 | 945.64 | 1099.53 | 0 | 295.0397 | 2340.2097
21 | 2.5.7.6 | Замена лампы накаливания на энергосберегательную | 1 лампа | 5 | 5 | 561.4737 | 3525.735 | 0 | 175.1798 | 4262.3886
22 | 2.2.1.1.1 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 15 мм | 100 м трубопроводов | 0.05 | 3 | 2642.8466 | 2711.2429 | 0 | 824.5681 | 6178.6576
23 | 2.2.1.1.2 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 20 мм | 100 м трубопроводов | 0.05 | 3 | 2918.0015 | 3805.1032 | 0 | 910.4165 | 7633.5212
24 | 2.2.1.7.1 | Смена сгонов у трубопроводов диаметром до 20 мм | 100 сгонов | 0.03 | 3 | 604.2154 | 625.9622 | 0 | 188.5152 | 1418.6927
25 | 2.2.1.8.4 | Уплотнение сгонов с применением ленты ФУМ (без разборки сгонов) диаметром до 50 мм | 1 сгон | 4 | 4 | 491.7328 | 96.8726 | 0 | 153.4206 | 742.0261
26 | 2.2.3.8.2 | Гидравлическое испытание теплообменника (водонагревателя) поверхностью нагрева до 75 кв.м | 1 теплообменник (бойлер) | 1 | 1 | 4122.7215 | 0 | 0 | 1286.2891 | 5409.0106
27 | 2.2.4 | Теплоизоляция сетей горячего водоснабжения | 100 м2 утепленного участка | 0.02 | 2 | 692.8079 | 12942.7844 | 0 | 216.1561 | 13851.7483
28 | 2.2.6.1 | Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм | 100 шт. | 0.02 | 2 | 761.9346 | 687.5424 | 0 | 237.7236 | 1687.2006
29 | 2.2.6.2 | Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 32 мм | 100 шт. | 0.02 | 2 | 968.8798 | 1495.8885 | 0 | 302.2905 | 2767.0588
30 | 2.1.2.1.1 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 15 мм | 100 м трубопровода | 0.02 | 2 | 770.4124 | 522.971 | 0 | 240.3687 | 1533.752
31 | 2.1.2.1.2 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 20 мм | 100 м трубопровода | 0.02 | 2 | 808.933 | 633.3826 | 0 | 252.3871 | 1694.7026
32 | 2.1.3.5.1 | Прочистка и промывка отопительных приборов радиаторов весом до 80 кг внутри здания | 100 приборов | 0.02 | 2 | 2757.4862 | 85.6305 | 0 | 860.3357 | 3703.4525
33 | 2.1.3.5.4 | Прочистка и промывка отопительных приборов ребристых труб внутри здания | 100 приборов | 0.01 | 1 | 525.0666 | 133.8469 | 0 | 163.8208 | 822.7343
34 | 2.1.4.1 | Текущий ремонт водоводяных подогревателей | 1 подогреватель | 1 | 1 | 1443.0608 | 9459.7335 | 0 | 450.235 | 11353.0293
35 | 2.1.5.3.4 | Изоляция трубопроводов изделиями вспененного полиэтилена толщиной 8 мм | 10 м трубопровода | 0.2 | 1 | 96.5732 | 427.6117 | 0 | 30.1308 | 554.3157
36 | 2.1.8.3.1 | Ремонт насосов малой мощности, диаметр патрубка 25 мм | 100 насосов | 0.01 | 1 | 1874.6 | 123.5745 | 0 | 584.8752 | 2583.0497
37 | 2.1.8.8.1 | Смена вентиля диаметром до 25 мм | 100 вентилей | 0.02 | 2 | 486.5536 | 532.0671 | 0 | 151.8047 | 1170.4254
38 | 2.1.8.8.2 | Смена вентиля диаметром 25 мм | 100 вентилей | 0.02 | 2 | 486.5536 | 785.6186 | 0 | 151.8047 | 1423.9769
39 | 2.1.8.8.3 | Смена вентиля диаметром свыше 26 до 50 мм | 100 вентилей | 0.02 | 2 | 486.5536 | 1550.2275 | 0 | 151.8047 | 2188.5859
40 | 2.1.8.9.1 | Установка кранов для спуска воздуха из системы, диаметр крана 15-20 мм | 100 кранов | 0.03 | 3 | 2328.1335 | 4109.1656 | 0 | 726.3777 | 7163.6767
41 | 2.1.8.9.2 | Установка кранов для спуска воздуха из системы, диаметр крана 21-25 мм | 100 кранов | 0.02 | 2 | 1204.0448 | 1905.275 | 0 | 375.662 | 3484.9818
42 | 2.1.9.4.1 | Установка запорных вентилей на радиаторах, диаметром 10-15 мм | 1 прибор | 2 | 2 | 539.828 | 5044.2264 | 0 | 168.4263 | 5752.4807
ИТОГО: | [5 empty] | 48850.6277 | 141283.7156 | 278.5862 | 15261.4453 | 205674.3748

## Свободы,6
№ ПП | КОД | НАЗВАНИЕ РАБОТЫ | ИЗМЕРИТЕЛЬ | КОЛ-ВО ЕД. ИЗМ. | ПЕРИОДИЧ- НОСТЬ В ГОД | ТРУД. РЕСУРСЫ, РУБ. | МАТЕР. РЕСУРСЫ, РУБ. | МАШ. МЕХ., РУБ. | НАКЛ. РАСХОДЫ, РУБ. | СТОИМОСТЬ, РУБ.
План работ на 2024г.-Свободы,6
1 | 2.3.1.1 | Смена горизонтальных участков трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 50 мм | 100 м трубопроводов | 0.01 | 1 | 156.3952 | 217.0517 | 0 | 48.7953 | 422.2422
2 | 2.3.1.2 | Смена горизонтальных участков трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 100 мм | 100 м трубопроводов | 0.01 | 1 | 165.7682 | 347.6284 | 0 | 51.7197 | 565.1163
5 | 2.3.3.3.3 | Подчеканка раструбов чугунных канализационных труб диаметром до 100 мм | 100 раструбов | 0.01 | 1 | 137.1178 | 28.7166 | 0 | 42.7808 | 208.6152
6 | 2.3.4 | Устранение засоров внутренних канализационных трубопроводов | 100 м трубы | 0.02 | 2 | 95.5096 | 30.24 | 0 | 29.799 | 155.5487
7 | 2.3.5 | Заделка стыков соединений стояков внутренних водостоков | 100 соединений | 0.01 | 1 | 73.2871 | 1104.3336 | 0 | 22.8656 | 1200.4862
8 | 1.8.1.3.1 | Постановка заплат на покрытия из мягкой кровли | 100 м2 покрытий | 0.01 | 1 | 39.1016 | 418.4514 | 2.048 | 12.3514 | 471.9524
9 | 1.8.2.2.1 | Смена мягкой кровли в два слоя отдельными местами | 100 м2 сменяемого покрытия | 0.01 | 1 | 75.299 | 813.7587 | 3.9171 | 23.7664 | 916.7411
25 | 1.8.10.1 | Смена покрытия парапетов или брандмауэров без обделки боковых сторон при ширине покрытия до 1 м | 100 м | 0.2 | 1 | 2869.2043 | 9732.3823 | 0 | 895.1917 | 13496.7784
10 | 1.8.2.2.4 | Покрытие старых рулонных кровель готовым составом (мастикой) | 100 м2 покрытий | 0.02 | 2 | 91.5854 | 355.5594 | 9.0028 | 29.5053 | 485.6529
13 | 1.9.1.16 | Смена пружины | 1 пружина | 1 | 1 | 125.3537 | 68.3858 | 0 | 39.1104 | 232.8498
14 | 1.9.1.17 | Смена ручки дверной | 1 ручка | 1 | 1 | 35.4615 | 158.4315 | 0 | 11.064 | 204.957
15 | 1.9.1.19 | Смена замков накладных | 100 замков | 0.01 | 1 | 252.4859 | 655.7151 | 0 | 78.7756 | 986.9766
17 | 2.5.4 | Ремонт, замена внутридомовых электрических сетей | 1000 пог.м. | 0.002 | 2 | 189.128 | 306.3045 | 0 | 59.0079 | 554.4404
18 | 2.5.7.1 | Замена выключателя | 1 выключатель | 1 | 1 | 44.9179 | 44.1864 | 0 | 14.0144 | 103.1187
19 | 2.5.7.2 | Замена светильника с лампами накаливания или энергосберегающими лампами | 1 светильник | 6 | 6 | 8561.4052 | 17247.8109 | 0 | 2671.1584 | 28480.3745
20 | 2.5.7.4 | Ремонт светильника с лампами накаливания или энергосберегающими лампами | 1 светильник | 1 | 1 | 37.8256 | 43.9812 | 0 | 11.8016 | 93.6084
21 | 2.5.7.6 | Замена лампы накаливания на энергосберегательную | 1 лампа | 2 | 2 | 89.8358 | 564.1176 | 0 | 28.0288 | 681.9822
22 | 2.2.1.1.1 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 15 мм | 100 м трубопроводов | 0.02 | 2 | 704.7591 | 722.9981 | 0 | 219.8848 | 1647.642
23 | 2.2.1.1.2 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 20 мм | 100 м трубопроводов | 0.02 | 2 | 778.1337 | 1014.6942 | 0 | 242.7777 | 2035.6056
24 | 2.2.1.7.1 | Смена сгонов у трубопроводов диаметром до 20 мм | 100 сгонов | 0.02 | 2 | 268.5402 | 278.2054 | 0 | 83.7845 | 630.5301
25 | 2.2.1.8.4 | Уплотнение сгонов с применением ленты ФУМ (без разборки сгонов) диаметром до 50 мм | 1 сгон | 2 | 2 | 122.9332 | 24.2182 | 0 | 38.3552 | 185.5065
26 | 2.2.3.8.2 | Гидравлическое испытание теплообменника (водонагревателя) поверхностью нагрева до 75 кв.м | 1 теплообменник (бойлер) | 1 | 1 | 4122.7215 | 0 | 0 | 1286.2891 | 5409.0106
27 | 2.2.4 | Теплоизоляция сетей горячего водоснабжения | 100 м2 утепленного участка | 0.02 | 2 | 692.8079 | 12942.7844 | 0 | 216.1561 | 13851.7483
28 | 2.2.6.1 | Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм | 100 шт. | 0.02 | 2 | 761.9346 | 687.5424 | 0 | 237.7236 | 1687.2006
30 | 2.1.2.1.1 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 15 мм | 100 м трубопровода | 0.01 | 1 | 192.6031 | 130.7427 | 0 | 60.0922 | 383.438
31 | 2.1.2.1.2 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 20 мм | 100 м трубопровода | 0.02 | 2 | 808.933 | 633.3826 | 0 | 252.3871 | 1694.7026
32 | 2.1.3.5.1 | Прочистка и промывка отопительных приборов радиаторов весом до 80 кг внутри здания | 100 приборов | 0.02 | 2 | 2757.4862 | 85.6305 | 0 | 860.3357 | 3703.4525
33 | 2.1.3.5.4 | Прочистка и промывка отопительных приборов ребристых труб внутри здания | 100 приборов | 0.01 | 1 | 525.0666 | 133.8469 | 0 | 163.8208 | 822.7343
34 | 2.1.4.1 | Текущий ремонт водоводяных подогревателей | 1 подогреватель | 1 | 1 | 1443.0608 | 9459.7335 | 0 | 450.235 | 11353.0293
35 | 2.1.5.3.4 | Изоляция трубопроводов изделиями вспененного полиэтилена толщиной 8 мм | 10 м трубопровода | 0.1 | 1 | 48.2866 | 213.8058 | 0 | 15.0654 | 277.1579
36 | 2.1.8.3.1 | Ремонт насосов малой мощности, диаметр патрубка 25 мм | 100 насосов | 0.01 | 1 | 1874.6 | 123.5745 | 0 | 584.8752 | 2583.0497
37 | 2.1.8.8.1 | Смена вентиля диаметром до 25 мм | 100 вентилей | 0.01 | 1 | 121.6384 | 133.0168 | 0 | 37.9512 | 292.6063
38 | 2.1.8.8.2 | Смена вентиля диаметром 25 мм | 100 вентилей | 0.02 | 2 | 486.5536 | 785.6186 | 0 | 151.8047 | 1423.9769
40 | 2.1.8.9.1 | Установка кранов для спуска воздуха из системы, диаметр крана 15-20 мм | 100 кранов | 0.02 | 2 | 1034.726 | 1826.2958 | 0 | 322.8345 | 3183.8563
42 | 2.1.9.4.1 | Установка запорных вентилей на радиаторах, диаметром 10-15 мм | 1 прибор | 1 | 1 | 134.957 | 1261.0566 | 0 | 42.1066 | 1438.1202
ИТОГО: | [5 empty] | 29919.4232 | 62594.2021 | 14.9679 | 9336.2156 | 101864.8088

## Титова,20а
№ ПП | КОД | НАЗВАНИЕ РАБОТЫ | ИЗМЕРИТЕЛЬ | КОЛ-ВО ЕД. ИЗМ. | ПЕРИОДИЧ- НОСТЬ В ГОД | ТРУД. РЕСУРСЫ, РУБ. | МАТЕР. РЕСУРСЫ, РУБ. | МАШ. МЕХ., РУБ. | НАКЛ. РАСХОДЫ, РУБ. | СТОИМОСТЬ, РУБ.
План работ на 2024г.-Титова,20а
1 | 2.3.1.1 | Смена горизонтальных участков трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 50 мм | 100 м трубопроводов | 0.01 | 1 | 156.3952 | 217.0517 | 0 | 48.7953 | 422.2422
2 | 2.3.1.2 | Смена горизонтальных участков трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 100 мм | 100 м трубопроводов | 0.01 | 1 | 165.7682 | 347.6284 | 0 | 51.7197 | 565.1163
3 | 1.8.1.3.1 | Постановка заплат на покрытия из мягкой кровли | 100 м2 покрытий | 0.03 | 3 | 351.9142 | 3766.0626 | 18.4323 | 111.1629 | 4247.5719
4 | 1.8.2.2.1 | Смена мягкой кровли в два слоя отдельными местами | 100 м2 сменяемого покрытия | 0.03 | 3 | 677.6907 | 7323.8279 | 35.2538 | 213.8976 | 8250.67
5 | 2.3.3.3.3 | Подчеканка раструбов чугунных канализационных труб диаметром до 100 мм | 100 раструбов | 0.01 | 1 | 137.1178 | 28.7166 | 0 | 42.7808 | 208.6152
6 | 2.3.4 | Устранение засоров внутренних канализационных трубопроводов | 100 м трубы | 0.03 | 3 | 214.8967 | 68.04 | 0 | 67.0478 | 349.9845
7 | 2.3.5 | Заделка стыков соединений стояков внутренних водостоков | 100 соединений | 0.02 | 2 | 293.1484 | 4417.3342 | 0 | 91.4623 | 4801.9449
8 | 1.8.1.3.1 | Постановка заплат на покрытия из мягкой кровли | 100 м2 покрытий | 0.03 | 2 | 234.6095 | 2510.7084 | 12.2882 | 74.1086 | 2831.7146
9 | 1.8.2.2.1 | Смена мягкой кровли в два слоя отдельными местами | 100 м2 сменяемого покрытия | 0.04 | 2 | 602.3917 | 6510.0693 | 31.3367 | 190.1312 | 7333.9289
10 | 1.8.2.2.4 | Покрытие старых рулонных кровель готовым составом (мастикой) | 100 м2 покрытий | 0.05 | 2 | 228.9635 | 888.8985 | 22.5071 | 73.7632 | 1214.1323
11 | 1.9.1.10 | Смена дверных петель при одной сменяемой петле в полотне | 10 петель | 0.2 | 1 | 288.0468 | 74.7127 | 0 | 89.8706 | 452.6301
12 | 1.9.1.15 | Укрепление наличников дверных проемов | 1 п.м. наличника | 4 | 1 | 56.7384 | 6.1337 | 0 | 17.7024 | 80.5745
13 | 1.9.1.16 | Смена пружины | 1 пружина | 1 | 1 | 125.3537 | 68.3858 | 0 | 39.1104 | 232.8498
14 | 1.9.1.17 | Смена ручки дверной | 1 ручка | 1 | 1 | 35.4615 | 158.4315 | 0 | 11.064 | 204.957
15 | 1.9.1.19 | Смена замков накладных | 100 замков | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | 1.9.1.20 | Смена замков врезных | 100 замков | 1 | 0.01 | 173.0521 | 690.9963 | 0 | 53.9923 | 918.0407
17 | 2.5.4 | Ремонт, замена внутридомовых электрических сетей | 1000 пог.м. | 0.005 | 1 | 236.41 | 382.8806 | 0 | 73.7599 | 693.0506
18 | 2.5.7.1 | Замена выключателя | 1 выключатель | 1 | 1 | 44.9179 | 44.1864 | 0 | 14.0144 | 103.1187
19 | 2.5.7.2 | Замена светильника с лампами накаливания или энергосберегающими лампами | 1 светильник | 2 | 2 | 951.2672 | 1916.4234 | 0 | 296.7954 | 3164.4861
20 | 2.5.7.4 | Ремонт светильника с лампами накаливания или энергосберегающими лампами | 1 светильник | 2 | 2 | 151.3024 | 175.9248 | 0 | 47.2063 | 374.4335
21 | 2.5.7.6 | Замена лампы накаливания на энергосберегательную | 1 лампа | 2 | 2 | 89.8358 | 564.1176 | 0 | 28.0288 | 681.9822
22 | 2.2.1.1.1 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 15 мм | 100 м трубопроводов | 0.02 | 1 | 352.3795 | 361.4991 | 0 | 109.9424 | 823.821
23 | 2.2.1.1.2 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 20 мм | 100 м трубопроводов | 0.02 | 1 | 389.0669 | 507.3471 | 0 | 121.3889 | 1017.8028
24 | 2.2.1.7.1 | Смена сгонов у трубопроводов диаметром до 20 мм | 100 сгонов | 0.01 | 1 | 67.135 | 69.5514 | 0 | 20.9461 | 157.6325
25 | 2.2.1.8.4 | Уплотнение сгонов с применением ленты ФУМ (без разборки сгонов) диаметром до 50 мм | 1 сгон | 2 | 2 | 122.9332 | 24.2182 | 0 | 38.3552 | 185.5065
26 | 2.2.3.8.2 | Гидравлическое испытание теплообменника (водонагревателя) поверхностью нагрева до 75 кв.м | 1 теплообменник (бойлер) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
27 | 2.2.4 | Теплоизоляция сетей горячего водоснабжения | 100 м2 утепленного участка | 0.01 | 1 | 173.202 | 3235.6961 | 0 | 54.039 | 3462.9371
28 | 2.2.6.1 | Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм | 100 шт. | 0.01 | 1 | 190.4837 | 171.8856 | 0 | 59.4309 | 421.8001
29 | 2.2.6.2 | Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 32 мм | 100 шт. | 0.01 | 1 | 242.2199 | 373.9721 | 0 | 75.5726 | 691.7647
30 | 2.1.2.1.1 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 15 мм | 100 м трубопровода | 0.02 | 1 | 385.2062 | 261.4855 | 0 | 120.1843 | 766.876
31 | 2.1.2.1.2 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 20 мм | 100 м трубопровода | 0.01 | 1 | 202.2332 | 158.3456 | 0 | 63.0968 | 423.6757
32 | 2.1.3.5.1 | Прочистка и промывка отопительных приборов радиаторов весом до 80 кг внутри здания | 100 приборов | 0.01 | 1 | 689.3716 | 21.4076 | 0 | 215.0839 | 925.8631
33 | 2.1.3.5.4 | Прочистка и промывка отопительных приборов ребристых труб внутри здания | 100 приборов | 0.01 | 1 | 525.0666 | 133.8469 | 0 | 163.8208 | 822.7343
34 | 2.1.4.1 | Текущий ремонт водоводяных подогревателей | 1 подогреватель | 1 | 1 | 1443.0608 | 9459.7335 | 0 | 450.235 | 11353.0293
35 | 2.1.5.3.4 | Изоляция трубопроводов изделиями вспененного полиэтилена толщиной 8 мм | 10 м трубопровода | 0.2 | 1 | 96.5732 | 427.6117 | 0 | 30.1308 | 554.3157
36 | 2.1.8.3.1 | Ремонт насосов малой мощности, диаметр патрубка 25 мм | 100 насосов | 0.01 | 1 | 1874.6 | 123.5745 | 0 | 584.8752 | 2583.0497
37 | 2.1.8.8.1 | Смена вентиля диаметром до 25 мм | 100 вентилей | 0.02 | 2 | 486.5536 | 532.0671 | 0 | 151.8047 | 1170.4254
38 | 2.1.8.8.2 | Смена вентиля диаметром 25 мм | 100 вентилей | 0.02 | 2 | 486.5536 | 785.6186 | 0 | 151.8047 | 1423.9769
39 | 2.1.8.8.3 | Смена вентиля диаметром свыше 26 до 50 мм | 100 вентилей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
40 | 2.1.8.9.1 | Установка кранов для спуска воздуха из системы, диаметр крана 15-20 мм | 100 кранов | 0.01 | 1 | 258.6815 | 456.574 | 0 | 80.7086 | 795.9641
41 | 2.1.8.9.2 | Установка кранов для спуска воздуха из системы, диаметр крана 21-25 мм | 100 кранов | 0.01 | 1 | 301.0112 | 476.3188 | 0 | 93.9155 | 871.2454
42 | 2.1.9.4.1 | Установка запорных вентилей на радиаторах, диаметром 10-15 мм | 1 прибор | 1 | 1 | 134.957 | 1261.0566 | 0 | 42.1066 | 1438.1202
ИТОГО: | [5 empty] | 13636.5704 | 49002.3404 | 119.818 | 4263.8558 | 67022.5846